ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по муниципальному приоритетному проекту

«Снижение неформальной занятости в городском округе

«город Дербент» в 2018 году»

1. Общие сведения

| Обоснование муниципального приоритетного проекта | Неформальный сектор чаще всего характеризуется негативно: эта сфера объединяет беднейшие слои населения, которые и без того слабо защищены с юридической точки зрения, а в этом случае ситуация еще более усугубляется. Ситуация с выплатой налогов также двоякая. Таким образом, проблемы можно охарактеризовать следующим образом: - «неформальная» занятость практически не поддается контролю со стороны официальных государственных ведомств; - лица эти во многих случаях никак практически не могут себя защитить юридически от произвола работодателя; - уход от выплаты налогов, а также прочих обязательных выплат, приводит к недополучению денег бюджетом, а также внебюджетными фондами, что влияет на экономику. Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав. Соглашаясь работать неформально, работник рискует получать заниженную оплату труда, не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем, не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск, не получить оплату листка нетрудоспособности, полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым договором, и тд… Кроме того, с его зарплаты не будут осуществляться пенсионные начисления. Неприятность этой ситуации человек почувствует более остро, ближе к старости. |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации муниципального приоритетного проекта | - Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» - Распоряжение Главы Республики Дагестан от 10.02.2016 года № 18-рг - Распоряжение Главы администрации городского округа «город Дербент» № 108-р от 09.08.2017 г. «Об утверждении состава межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы на территории городского округа «город Дербент» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Дагестан | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» |
| Цели муниципального приоритетного проекта | Легализация неформального рынка труда и скрытой заработной платы |
| Задачи муниципального приоритетного проекта | - Обновить и утвердить нормативно-правовую базу по снижению неформальной занятости - Обеспечить создание условий для ведения бизнеса, затрудняющих возможность нелегального осуществления трудовой и предпринимательской деятельности - Обеспечить организацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти, контрольных и надзорных органов, органов местного самоуправления - Обеспечить утверждение и исполнение плана задания по снижению неформальной занятости населения - Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы, освещение проводимых мероприятий - Обеспечить администрирование за выполнением проводимых мероприятий |
| Показатели муниципального приоритетного проекта | - Количество проведенных рейдовых мероприятий - Количество выявленных хозяйствующих предприятий (в разрезе состоящих и не состоящих на налоговом учете) - Количество заключенных трудовых договоров - Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - Количество вновь зарегистрированных юридических лиц - Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории города (всего) - Количество административных протоколов, оформленных за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и осуществление трудовых отношений - Количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры - Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости - Количество информационных статей и публикаций на тему снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений |
| Стратегические риски | Риск: Неслаженная работа межведомственной комиссии Решение: Проведение совещаний межведомственной комиссии и закрепление всех поручений в соответствии с протоколом Риск: Закрытие и прекращение деятельности мелких хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности Решение: Пропаганда предпринимательской деятельности в СМИ, усиленная информационная работе Риск: Тяжелая налоговая нагрузка Решение: Проработка вопроса по льготному налогообложению для самозанятого населения |
| Оценка длительности муниципального приоритетного проекта | 2018 год |
| Оценка бюджета муниципального приоритетного проекта | 0 рублей |

2. Органы управления муниципальным приоритетных проектом

| Куратор муниципального приоритетного проекта | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций |
| Перечень основных исполнителей и соискателей муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций Административная комиссия Отдел правовой и кадровой работы Управление земельных и имущественных отношений Собрание депутатов ГО «город Дербент» (по согласованию) МРИ ФНС № 3 по РД (по согласованию) Отдел МВД по г. Дербенту (по согласованию) Дербентский отдел ГУ- ОПФ РФ по РД (по согласованию) Дербентский межрайонный филиал ТФОМС по РД (по согласованию) ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Дербент» ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте (по согласованию) Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) ОНД по г. Дербенту УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию) МФЦ г. Дербента (по согласованию) Дербентское городское отделение ПАО «ДЭСК» (по согласованию) |

3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения | нет |
| --- | --- |
| Допущения и предположения | нет |
| Дополнительная информация | нет |