ПАСПОРТ

муниципального приоритетного проекта

«Снижение неформальной занятости в городском округе

«город Дербент» в 2018 году»

1. Общие сведения

| Наименование направления | «Обеление» экономики» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального приоритетного проекта | «Снижение неформальной занятости в городском округе «город Дербент» в 2018 году» | Срок начала и окончания проекта | 8.01.2018 г- 25.12.2018 г. |
| Куратор муниципального приоритетного проекта | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации |  |  |
| Функциональный заказчик | Администрация городского округа «город Дербент» |  |  |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта | Управление экономики и инвестиций Административная комиссия Отдел правовой и кадровой работы Управление земельных и имущественных отношений Собрание депутатов ГО «город Дербент» (по согласованию) МРИ ФНС № 3 по РД (по согласованию) Отдел МВД по г. Дербенту (по согласованию) Дербентский отдел ГУ - ОПФ РФ по РД (по согласованию) Дербентский межрайонный филиал ТФОМС по РД (по согласованию) ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Дербент» ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте (по согласованию) Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) ОНД по г. Дербенту УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию) МФЦ г. Дербента (по согласованию) Дербентское городское отделение ПАО «ДЭСК» (по согласованию) |  |  |
| Разработчик паспорта муниципального приоритетного проекта | Мирзеханов Г.А.- начальник Отдела налоговой политики и инвестиций Управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент» |  |  |

2. Содержание муниципального приоритетного проекта

| Цель муниципального приоритетного проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципального приоритетного проекта и их значение по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение* (2017 год) | Период, год (2018 год) |
|  | Количество проведенных рейдовых мероприятий | Основной | 200 | 210 |
|  | Количество обследованных объектов предпринимательства | Основной | 1200 | 1300 |
|  | Количество выявленных хозяйствующих предприятий (в разрезе состоящих и не состоящих на налоговом учете) | Основной | 4148 (на н.у- 1742, не на н.у.- 2406) |  |
|  | Количество заключенных трудовых договоров | Основной | 1680 | 2000 |
|  | Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | Основной | 316 | 350 |
|  | Количество вновь зарегистрированных юридических лиц | Основной | 63 | 65 |
|  | Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории города (всего) | Основной | 3060 | 3100 |
|  | Количество административных протоколов, оформленных за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и осуществление трудовых отношений | Основной | 2200 | 2200 |
|  | Количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры | Основной | 1817 | 1500 |
|  | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости | Основной | 2 | 4 |
|  | Количество информационных статей и публикаций на тему снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений | Основной | 30 | 35 |
| Результаты муниципального приоритетного проекта | Снижение численности неработающего населения, учитываемого при расчете объемов страховых взносов из республиканского бюджета Республики Дагестан в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Повышение уровня собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. |  |  |  |

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация проекта | Контрольная точка | 10.12.2017 г |
| 2 | Разработка предложения по проекту | Контрольная точка | 12.12.2017 г |
| 3 | Разработка паспорта муниципального проекта | Контрольная точка | 15.12.2017 г |
| 4 | Разработка сводного плана проекта | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 5 | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 6 | Обсуждение финансового плана проекта | Контрольная точка | 18.12.2017 г |
| 7 | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | Контрольная точка | 25.12.2017 г |
| 8 | Начало реализации проекта | Контрольная точка | 10.01.2018 г |
| 9 | Подведение промежуточных результатов | Контрольная точка | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |
| 10 | Окончание реализации проекта | Контрольная точка | 25.12.2018 г |
| 11 | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | Контрольная точка | 28.12.2018 г |

4. Бюджет муниципального приоритетного проекта

| Источники финансирования |  | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  |
| Бюджетные источники, млн. рублей | федеральный бюджет |  |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники, млн рублей |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

5. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неслаженная работа межведомственной комиссии | Проведение совещаний межведомственной комиссии и закрепление всех поручений в соответствии с протоколом |
| 2 | Закрытие и прекращение деятельности мелких хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности | Пропаганда предпринимательской деятельности в СМИ, усиленная информационная работа |
| 3 | Тяжелая налоговая нагрузка | Проработка вопроса по льготному налогообложению для самозанятого населения |

6. Описание муниципального приоритетного проекта

| Связь с государственными программами Республики Дагестан | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими государственными программами |  |
| Формальные основания для инициации | - Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» - Распоряжение Главы Республики Дагестан от 10.02.2016 года № 18-рг Распоряжение Главы администрации городского округа «город Дербент» № 108-р от 09.08.2017 г. «Об утверждении состава межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы на территории городского округа «город Дербент» |
| Дополнительная информация |  |

________________________