СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Снижение неформальной занятости в городском округе

«город Дербент» в 2018 году»

- Общие сведения

| Куратор муниципального приоритетного проекта | Фарманов Р.Ф.- заместитель главы администрации |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М.- начальник Управления экономики и инвестиций |
| Разработчик сводного плана | Мирзеханов Г.А. – начальник отдела Управления экономики и инвестиций |

2.  План муниципального приоритетного проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация проекта | Контрольная точка | 10.12.2017 г |
| 2 | Разработка предложения по проекту | Контрольная точка | 12.12.2017 г |
| 3 | Разработка паспорта муниципального проекта | Контрольная точка | 15.12.2017 г |
| 4 | Разработка сводного плана проекта | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 5 | Определение ответственных за реализацию проекта лиц | Контрольная точка | 17.12.2017 г |
| 6 | Обсуждение финансового плана проекта | Контрольная точка | 18.12.2017 г |
| 7 | Утверждение предложения, паспорта и сводного плана проекта | Контрольная точка | 25.12.2017 г |
| 8 | Начало реализации проекта | Контрольная точка | 10.01.2018 г |
| 9 | Подведение промежуточных результатов | Контрольная точка | Ежеквартально (начиная с 01.03.2018 г) |
| 10 | Окончание реализации проекта | Контрольная точка | 25.12.2018 г |
| 11 | Закрытие проекта и подготовка сводного отчета | Контрольная точка | 28.12.2018 г |

3. Сводный План муниципального приоритетного проекта

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Создание условий для ведения бизнеса, затрудняющих возможность нелегального осуществления соответствующей деятельности |  |  |
| 1.1. | Проведение проверок соблюдения трудового законодательства. Применение мер административной ответственности к руководителям и другим должностным лицам, необеспечивающим соблюдение требований законодательства Российской Федерации о труде | Управление экономики и инвестиций Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) | В соответствие с графиком работы межведомственнной комиссии |
| 1.2. | Проведение проверок хозяйствующих субъектов по выявлению фактов отсутствия либо неполноты перечислений налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Дербентский филиал ТФОМС (по согласованию) | В соответствие с графиком работы межведомственнной комиссии |
| 1.3. | Организация проведения мероприятий по установлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без установленной законодательством соответствующей государственной регистрации | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) | В соответствие с графиком работы межведомственнной комиссии |
| 1.4. | Направление в организации профсоюзов в городе и общественные организации промышленников и предпринимателей города рекомендаций, обеспечивающих создание условий для исключения неформальной занятости | Управление экономики и инвестиций | июнь 2018 год |
| 1.5. | Привлечение к ответственности лиц, выявленных в ходе рейдовых мероприятий, выдача предписаний об устранении нарушений, а также проведение повторных проверок в случае осуществления деятельности без постановки на налоговый учет и без заключения трудовых соглашений, либо неполноты перечислений налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Дербентский филиал ТФОМС (по согласованию) Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) | В соответствие с графиком работы межведомственнной комиссии |
| 1.6. | Организация общественного контроля по выявлению нарушений трудового законодательства на территории города | Управление экономики и инвестиций Общественные организации Объединения профсоюзов | В соответствие с графиком работы межведомственнной комиссии |
| 1.7. | Принятие мер к ликвидации стихийной уличной торговли в неустановленных местах, в том числе по периметру действующих рынков. Обеспечить планомерное закрытие незаконных стихийных рынков на территории города | Управление экономики и инвестиций Административная комиссия МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) ТО Роспотребнадзора по г. Дербент (по согласованию) МЧС России по г. Дербент (по согласованию) ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию) | В соответствие с графиком работы межведомственнной комиссии |
| 1.8. | Проведение проверок хозяйствующих субъектов, работающих на городском пассажирском транспорте (в том числе такси). Принятие мер по ликвидации стихийных пунктов отправления пассажиров, не соответствующих требованиям транспортного законодательства. | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) ТО Госавтодорнадзора по РД (по согласованию) | В соответствие с графиком работы межведомственнной комиссии |
| 2. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти, контрольных и надзорных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совместных рейдовых мероприятий в рамках работы межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций Собрание депутатов ГО г. Дербент Административная комиссия МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Уполномоченный представитель отделения ФСС по г. Дербент (по согласованию) ТО Роспотребнадзора по г. Дербент (по согласованию) МЧС России по г. Дербент (по согласованию) Дербентский филиал ТФОМС (по согласованию) Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) ГКУ РД ЦЗН в ГО г. Дербент (по согласованию) ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию) Департамент межрайонного комитета экологии и природопользования (по согласованию) МФЦ г. Дербент (по согласованию) ТО Госавтодорнадзора по РД (по согласованию) МУП «ВКХ» Дербентское городское отделение ПАО «ДЭСК» (по согласованию) ТУ г. Дербента и Дербентского района «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (по согласованию) МАУ «ИЦ» г. Дербент Волонтерские группы | В соответствие с графиком работы межведомственнной комиссии |
| 2.2. | Направление информации в Управление экономики и инвестиций г. Дербент и МРИ ФНС №3 по ограничению режима потребления электрической энергии и других ресурсов объектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет | Управление экономики и инвестиций МУП «ВКХ» Дербентское городское отделение ПАО «ДЭСК» (по согласованию) ТУ г. Дербента и Дербентского района «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (по согласованию) | Ежемесячно |
| 2.3. | Направление в Дербентскую группу ГИТ в РД, Министерство экономики РД,Управление экономики и инвестиций г. Дербент списка работодателей, выплачивающих заработную плату в размере ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда, а также зарегистрированных на территории города, представляющих отчетность без начисления заработной платы и страховых взносов, и страхователей-работодателей, не представляющих отчетность | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Дербентский филиал ТФОМС (по согласованию) | Ежеквартально |
| 2.4. | Предоставление в Дербентскую группу ГИТ в РД, Управление экономики и инвестиций г. Дербент сведений о наименованиях и регистрационных адресах работодателей, выплачивающих заработную плату ниже, чем в среднем по виду экономической деятельности, а также осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и не перечисляющих налог на доходы физических лиц | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) | Ежегодно |
| 2.5. | Выявление государственными внебюджетными фондами организаций, представляющих отчеты с нулевыми начислениями и имеющих при этом расчетные счета, с последующим проведением анализа на предмет применения схем ухода от уплаты налогов и страховых взносов и доведением установленных списков плательщиков до МРИ ФНС №3 и Управление экономики и инвестиций г. Дербент для проведения анализа на предмет занижения налоговой базы | Управление экономики и инвестиций ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Уполномоченный представитель отделения ФСС по г. Дербент (по согласованию) | Ежеквартально |
| 2.6. | Сверка сведений ТО Роспотребнадзора по г. Дербент о количестве выданных личных медицинских книжек работникам организаций и индивидуальных предпринимателей розничной торговли, общественного питания, услуг, других отраслей, требующих их получения, со сведениями внебюджетных фондов. В случае выявления несоответствия направление этих сведений в Дербентскую группу ГИТ в РД для принятия мер, а также Управление экономики и инвестиций г. Дербент | Управление экономики и инвестиций ТО Роспотребнадзора по г. Дербент (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Уполномоченный представитель отделения ФСС по г. Дербент (по согласованию) | Ежеквартально |
| 2.7. | Сверка баз данных выданных разрешений на предоставление услуг легковым такси и зарегистрированных на тех же граждан свидетельств о предпринимательской деятельности с целью выявления перевозчиков, не зарегистрированных в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и инвестиций ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) Минтрансэнергосвязь РД (по согласованию) | Ежеквартально |
| 2.8. | Проведение анализа информации о количестве выданных лицензий и разрешений на осуществление видов экономической деятельности в торговле и на транспорте | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) | Ежеквартально |
| 2.9. | Упорядочение пассажирских перевозок и багажа на муниципальных маршрутах | Управление экономики и инвестиций | март 2018 года |
| 3. Проведение информационно-разъяснительной работы |  |  |  |
| 3.1. | Информирование в средствах массовой информации граждан по вопросам неформальной занятости | Управление экономики и инвестиций Собрание депутатов ГО г. Дербент Административная комиссия МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Уполномоченный представитель отделения ФСС по г. Дербент (по согласованию) ТО Роспотребнадзора по г. Дербент (по согласованию) МЧС России по г. Дербент (по согласованию) Дербентский филиал ТФОМС (по согласованию) Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) ГКУ РД ЦЗН в ГО г. Дербент (по согласованию) ОНД по г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (по согласованию) Департамент межрайонного комитета экологии и природопользования (по согласованию) МФЦ г. Дербент (по согласованию) ТО Госавтодорнадзора по РД (по согласованию) МУП «ВКХ» Дербентское городское отделение ПАО «ДЭСК» (по согласованию) ТУ г. Дербента и Дербентского района «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (по согласованию) МАУ «ИЦ» г. Дербент | Еженедельно |
| 3.2. | Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Осуществление работы телефонов «горячей линии» | Управление экономики и инвестиций Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) ГКУ РД ЦЗН в ГО г. Дербент (по согласованию) | По мере обращения |
| 3.3. | Проведение среди молодежи работы по формированию положительной мотивации к легальной трудовой занятости, проведение тематических встреч со студентами и школьниками | Управление экономики и инвестиций Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) | Ежемесячно |
| 3.4. | Организация информационных стендов о необходимости легализации трудовых отношений | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Уполномоченный представитель отделения ФСС по г. Дербент (по согласованию) Дербентский филиал ТФОМС (по согласованию) Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) ГКУ РД ЦЗН в ГО г. Дербент (по согласованию) Общественные организации Объединения профсоюзов | До июня 2018 г. |
| 3.5. | Оказание в пределах предоставленных полномочий методической помощи, проведение разъяснительной работы с работниками и работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части оформления трудовых отношений и оплаты труда | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Уполномоченный представитель отделения ФСС по г. Дербент (по согласованию) Дербентский филиал ТФОМС (по согласованию) Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) ГКУ РД ЦЗН в ГО г. Дербент (по согласованию) Общественные организации; Объединения профсоюзов | По мере обращения |
| 3.6. | Информирование хозяйствующих субъектов, использующих труд наемных работников, об ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах | Управление экономики и инвестиций МРИ ФНС №3 (по согласованию) ОМВД России по г. Дербент (по согласованию) ГУ-ОПФР по РД в г. Дербент (по согласованию) Уполномоченный представитель отделения ФСС по г. Дербент (по согласованию) Дербентский филиал ТФОМС (по согласованию) Дербентская группа ГИТ в РД (по согласованию) ГКУ РД ЦЗН в ГО г. Дербент (по согласованию) Общественные организации Объединения профсоюзов | Ежеквартально |
| 4. Администрирование и контроль за выполнением мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Заслушивание на заседаниях межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы на территории городского округа «город Дербент» | Управление экономики и инвестиций | По мере поступления информации |
| 4.2. | Представление информации о выполнении рекомендованных индикаторов по снижению неформальной занятости в Министерство экономики РД | Управление экономики и инвестиций | Ежедекадно |
| 4.3. | Подготовка информации о выполнении настоящего Плана | Управление экономики и инвестиций | Ежеквартально |

- Реестр договорных обязательств муниципального приоритетного проекта

| № п/п | Наименование юридического (физического) лица | Вид документа | Дата заключения | Предмет договора | Сумма договора, млн рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

5. Контактная информация об участниках муниципального приоритетного проекта

| № п/п | Роль в приоритетном проекте | Ф.И.О. | Должность | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор | Фарманов Р.Ф. | заместитель главы | 4-77-70 |
| 2. | Руководитель муниципального приоритетного проекта | Кудаев С.М. | начальник Управления экономики и инвестиций | 4-11-14 |
| 3. | Разработчик | Мирзеханов Г.А. | начальник отдела Управления экономики и инвестиций | 4-11-14 |